## 요약
POS CNT FW UPDATA HISTORY
버전 | 날짜 | 기능 | 비고
POS_CVT_NTP_HW3.0 | 2020.01.21 | NTP 영수증 분리처리 V30 보드에 적용
POS_CVT_NTP_20200123 | 2020.01.23 | POS 에서 영수증 데이터를 받는 동안에는 Advertising STOP 조건
POS_CVT_NTP_20200129 | 2020.01.29 | 1. 영수증 데이터 전송 속도 늦어짐 2. $PRF , $DIS , $PRS 커맨더 전송 오류 3. 임베딩한 QR 코드가 전원 OFF/ON시 지워지는 오류 4. 키패드 모드 동작 오류 상기 4가지 오류 수정
POS_CVT_NTP_20200131 | 2020.01.31 | 1. 태깅 후 영수증 데이터 전송시 펌웨어 리셋되는 오류 2. 전원 OFF/ON 후 QR 임베딩 값의 끝자리 1~3개가 바뀌는 오류 3. POS 모드와 키패드모드에서 0,$SUM 의 처리 수정 POS 모드 : 영수증 미수신 상태에서 태깅할 경우 N,$SUM 전송 키패드 모드 : 수신된 데이터가 없거나 수신된 데이터 금액이 0인 조건 N,$SUM 전송 4. 0원 결제시 음성안내 : "결제되었습니다." 5. 모드 전환시 프린트되는 펌웨어 컴파일된 날짜포맷을 월일연에서 연원일로 변경 6. 키패드와 통신 속도를 프린터 통신속도와 별개로 9600 bps 로 전환 print A 모드 변경 적용필요 7. QR 코드 전송시 마지막 값 가비지 오류 수정 8. $PRS, $DIS, $PRF 앱으로 전송 못하는 오류 확인 -> 2/5부터 디버깅, POS 모드에서 "연결을 중단합니다." 오류가 발생하는 원인 분석하여 조치가되면 개선 가능하다고 판단
POS_CVT_NTP_20200201 | 2020.02.01 | 1. 앱과 연결후 5초 3초의 시간 측정하여 각각 음성안내 후 disconnect 실행 조건에서 식의 오류가 있어서 수정 2. 앱과 통신중 연결이 끊어지는 오류 : 32bit 타이머에서 32bit 값을 넘길 경우 예외처리 추가
POS_CNT_20200207_V01_NTP | 2020.02.07 | 1. 와이즈포스 영수증+주문서 입력시 오류 , 발생 빈도 10번중 1번 2. 프린터B 모드에서 초기 상태값이 출력 안되는 현상 오류 수정 3. 프린터 인쇄중 중간 정렬이된 상태로 출력하는 현상 -> 개선 여부 미확인된 상태 코드상에서 프린터 조건에 좌측 정렬이 되는 명령어를 추가시켜 놓음 4. 비정상 접속 오토컷오프 기능 추가 5. 음성 음원 변경 및 추가 - 태깅시 X_M1_Windows Notify System Generic.wav - 키패드에서 금액을 입력시 "0000원" 소리 출력 - 카드 승인기모드 스마트폰에서 결제를 취소할 경우 "취소되었습니다" - 포스모드 영수증 없는 상태에서 태깅 -> "입력한다음에태깅하세요" - 인쇄를 생략한 경우 -> "인쇄를생략합니다" - 키패드 모드 영수증 없는 상태에서 태깅 -> "입력한다음에태깅하세요"
POS_CNT_20200211_V02_NTP | 2020.02.12 | 1. QR 임베딩 값 오염 2. 프린터 글자깨짐 수정 발생조건은 kcp-c9100 신용카드 결제기에서 리버스 영수증의 첫줄의 두번째 글자 부터 깨어짐 현상 전원 인가후 상태 인쇄 되는 조건에서 QR임베딩 정보중 1-ZP 글자가 한칸 띄움이 들어간 경우 발생 3. 태깅후 1분 시간을 초과하는 조건에서 강제적 디스커넥 . 음성 "연결을중단합니다"
POS_CNT_20200212_V02_NTP_megapay | 2020.02.12 | 1. RSSI 제한 범위 -200 적용
poscnt_bt_sd_app-20200215 | 2020.02.15 | DFU DOWNLOAD 기능 적용
POS_CNT_20200216-2_NTP_DFU | 2020.02.16 | 1. 비인가된 장치의 연결에 대한 처리 RSSI -60 보다 먼거리 접속 즉시 디스커넥터 , -60 보다 가까운 거리는 3초의 시간을 두고 디스커넥터 이 조건은 앱에서 최초 연결 후 "tag" 명령을 수신하기 까지 저사양 폰에서의 시간 지연을 감안한 조건 2. 블루투스 장치를 OFF 시키는 조건 "연결을 중단 합니다." 3초 시간을 측정 후 음성 출력.
app_poscnt_dfu_pkg_20200218 | 2020.02.18 | 펌웨어 업데이트 후 승인번호나 취소번호 단어가 있는 영수증 입력 후 파싱을 못하는 오류 수정 - 지왕성 소장
app_poscnt_dfu_pkg_20200221 | 2020.02.21 | 1. BLE 연결시 CPK 분석시 프린팅이 되지 않는 문제점 수정.

## 20200221~0129(wsj)
[1] 작성일 : 2020년 1월 29일
1. QR Code와 영수증 데이터를 분리하면서 영수증 데이터의 전송 속도가 떨어지는 오류 : 영수증 하나의 Packet 전송이 완료 확인 후 다음 Packet을 전송 할 수 있는 상태까지 시간이 많이 걸려 Nordic Softdevice의 받을 수 있는 상태를 검사하여 전송하도록 수정.
2. $PRF, $DIS, $PRS가 정상적으로 전송되지 않는 오류:
$PRF와 $DIS의 전송이 완료되기 전에 Disconnect를 수행하여 발생한 오류로 전송완료 확인을 걸쳐 약 200ms 지연을 준 후 Disconnect을 수행하도록 수정
POS 모드에서 영수증 데이터 전송 후 $PRS가 전송 완료되었는지 확인하도록 수정
3. 임베디딩한 QR Code가 전원 Off/On시 지워지는 오류 :
코드의 크기를 줄이기 위해 시도에 의해 발생된 문제로 파악됨. 이전 프로젝토 환경을 사용하여 컴파일 시 이상 없음.
4. 키패드 모드 동작 오류 : 3번과 같은 오류로 파악됨.
[2] 작성일 : 2020년 1월 31일
1. 태그 후 영수증 데이터 전송이 펌웨어 Reset되는 오류 : Advertising을 Stop하면서 발생하는 Error로 태그 시 Advertising Stop이나 Start을 하지 못하도록 차단.
2. 전원 OFF->ON 시 QR Code을 CPU Flash에서 외부 RAM에서 Load하는 과정에서 4의 배수 크기만큼만 Load하는 오류 : 4배의 배수와 그 나머지도 Load하도록 수정
3. POS 모드와 KEYPAD모드에서 0,$SUM의 처리를 다음과 같이 처리
3.1 POS 모드 : 영수증 처리를 다 하지 못한 상태에서 태그 시 N,$SUM으로 전송
3.2 KEYPAD 모드 : 수신된 데이터가 없거나 수신된 데이터 중에 금액이 없을 경우 N,$SUM으로 전송
[2-1] 작성일 : 2020년 1월 31일
1. 0원 결제 시 음성안내 : “결제되었습니다”
2. 모드 전환 시 프린트 되는 펌웨어 Compile된 날짜 포맷을 월일연에서 연월일로 바꿈.
3. KEYPAD와 통신속도는 Printer 통신속도와 별걔로 9600bps로 고정
KEYPAD 결제금액 프린트 Printer 통신속도로 프린트 후 9600bps로 전환
4. QRCode 전송에서 마지막에 쓰레기 데이터 전송되는 오류 : Flash에서 읽은 데이터의 크기 계산에서 4의 배수를 맞추기 위해 Add한 바이트만큼 전송되는 오류 수정.
5. 앱과 통신에서 $PRS를 전송하지 못하는 현상 발생
위 그림과 같이 전송하는 Packet Counter을 두어 모두 전송이 확인 될 때까지 DisConnect을 실행하지 않도록 수정.
[3] 작성일 : 2020년 2월 1일
1. 연결이 이루어 지고 5초와 3초을 측정하여 각각 음성안내 후 Disconnect을 실행하게 되어 있는데 조건 식에 오류가 있어 수정 : “tag” 명령어를 받지 못할 경우는 5초후에 명령어를 받을 경우 3초에 Disconnect을 하도록 수정.
2. APP과 통신 중에 연결이 끊어지는 오류 :
32Bits 타이머를 사용하여 연결 시점에서 3초 후에 앱과 통신이 없으면 연결을 끊는 기능에서 타이머 값이 32bits 값을 넘길 경우에 대한 예외처리가 되어 있지 않아 수정.
[3] 작성일 : 2020년 2월 5일
1. BLE 이벤트와 Normal 상태에서 사용되는 함수 호출을 분리하기 위해 BLE 이벤트에서는 이벤트 알림만 하고 Normal 상태에서 처리하도록 수정
[4] 작성일 : 2020년 2월 8일
TPK의 분석을 영수증 데이터가 완료될 때까지 실행하여 TPK의 리스트에서 우선순위가 높은 것을 적용하도록 수정.
함수 pos_parser_total_pay()에서 분석 완료 시점을 하기와 같이 수정
함수 pos_parser_payment()에서 우선순위가 가장 높은 것이 나올 때까지 TPK 분석을 위해 하기와 같이 수정.
[5] 수정일 : 2020년 2월 13일
1. auto_badrate.c에서 SPI로 QRCode를 읽어 printer로 전송하는 부분의 오류: SPI 명령어 3바이트 전송 시 읽어 온 부분을 skip하도록 수정
2. func.c 내의 김성도 차장님 수정 내용 적용
블루투스로 업데이트 가능하도록 수정
3 main.c : 김성도 차장님의 수정내용 적용
4 process_data.c 블루투스 업데이트 명령어 처리 추가
5 shoponair.h 블루투스 업데이트 함수와 선언문 추가
[6] 수정일 : 2020년 2월 14일
1. func.s 김성도 차장님 수정 내용 적용
2. main.c 김성도 차장님 수정 내용 적용
4 proccess_data.c 김성도 차장님 수정 내용 적용
[7] 수정일 : 2020년 2월 16일
1. func.c 김성도 차장님 수정 내용 적용
2. main.c 김성도 차장님 수정 내용 적용
3 process_data.c 김성도 차장님. 수정 내용 적용
[8] 수정일 : 2020년 2월 18일
1. func.c 김성도 차장님 수정 내용 적용
2 main.c 김성도 차장님 수정 내용 적용
3 pos_parser.c CPK을 처리하는 메모리 초기화과정에서 CPK 리스트 관리 메모리를 초기화까지 실행하는 오류로 인하여 CPK을 파싱하지 못하는 오류 발생. : CPK의 메모리 초기화 과정 수정
사용하지 않는 변수 keyword_valid 삭제.
[지왕성 소장님에게 받은 "20200216_20200218수정 내용.docx" 내용 추가 작성 - 200229]
1. Main.c
2. Func.c 수정 내용
3. Play_sound.c
4. Pos_parser.c
[9] 수정일 : 2020년 2월 21일
BLE 연결시 CPK 분석 시 프린팅 되지 않는 문제점 수정 :
기존 CPK을 분석하면 물리적인 버튼 Event과 같은 Flag을 사용하였는데 BLE 연결 시 물리적인 버튼의 Event가 발생하지 않도록 막아 놓은 원인에 의해 프린팅되지 않음. 이를 CPK 분석 시 다른 Event을 사용.
1. Process_data.c 수정
2. Func.c 이벤트 처리 추가

## 20200216
1. 핸드폰에서 BLE Analyser 어플을 설치하여 포스커넥터(ShopOnair) 장치를 강제적으로 연결
연결을 시도한 위치에 따라서 RSSI 값이 -60 보다 작은 경우(거리가 멀리서 접속) 즉시, 디스커넥터 한다
- 60 보다 큰은 경우 (거리가 짧은 접속) 3초 시간을 가지고 디스커넥터 한다. Tag 명령을 수신할때 3초를 기다리기 때문에
적용이 반드시 3초의 시간이 필요하며, 이 시간을 줄이면 앱에서 disconnect 상태로 인식한다.
func.c 파일 396 ~ 429 line
사용된 "PoscvtCfg_g.ble_tag_connection" 변수가 tag 명령어 수신 여부를 확인하는데, 통신 프로토콜에서
결제가 끝나는 시점에 상태 변화를 반영하지 않아서 문제가 됨.
오류 수정한 위치
process_data.c파일에서 992 , 1008 line 추가
process_data.c파일에서 903 line 추가
개념상 tag 명령을 받은 조건은 TRUE 상태로, 결제 처리가 끝나는 PRS0(1) 과 PRF 명령 수신후 FALSE 상태로 변경
정상 연결 상태에서 BLE 장치가 사라지면 "연결을 중단 합니다"
비정상 연결(BLE Analyser 어플)을 3초간 대기 후 디스커넥터. 3초는 정상 연결 조건의 명령 수신에 필요한 시간이라 줄일경우 앱에 영향을 미침

## DFU 사용방법
poscnt_bt_sd_app-20200215.hex 파일을 J-LINK 툴을 사용하여 다운로드
다운로드 완료 후 펌웨어 버전 |  | SOA_PC_001 feb 15 2020
모발일에서 구글 플레이스토어에서 Nrf Toolbox 다운로드
프로그램 실행후 DFU 선택
1. SELECT DEVICE 선택 ShopOnair 선택
2. SELECT FILE 선택
포스커넥터 디바이스 장치에 다운로드할 ZIP 파일 선택
작업전 해당 파일을 폰으로 이동
DFU zip files 폴더에 저장한 파일 중 버전에 따라 선택 가능
3. 다운로드 버튼 선택하여 펌웨어 다운로드
완료가 되면 정상적으로 프린터 되고 펌웨어 버전이 출력됨
4. 주의 사항. J-LINK 툴로 다운로드 하는 파일의 크기는 582 KB 용량이며
블루투스 업데이트 파일의 크기는 37KB 크기 입니다. 혼용하지 않도록 주의 바랍니다.

## 20200212
1. 신용카드 결제기의 프린터에서 QR임베딩 글자 깨어짐 문제 발생 , 모델명 KCP-C9100
auto_baudrate.c 파일에서 146 , 157 line 수정
선언 변수 배열 크기 35로 변경 -> char tempbuff[35]; //0212 KSD 32 -> 35
process_data.c 파일에서 428 , 440 line 수정
2. 특정 프린터에서 글자 깨어짐 현상이 발생하여 시리얼 데이터 송신 앞 부분에 아래와 같이 추가
process_data.c 파일에서 320 ~ 326 line 수정
3. tag 이후 1분간 연결된 상태를 유지 하는 조건에 대해서 강제적 디스커넥터
"연결을 중단합니다" 음성 출력
func.c 파일에서 427 ~ 434 line
func.c 파일에서 666 line
4. RSSI LIMIT -200 수정
main.c 457 line

## 20200209
코드 수정 사항
1. 지왕성 소장님 0208 pos_paser.c 파일 교체 , 코드 적용
결제금액 우선순위 반영 로직 오류 수정함
2. 태깅한 다음 핸드폰에서 블루투스 기능을 OFF 하는 조건
이때는 "연결을 중단합니다" 음성이 나와야함
현상 재확인
모드 | 블루투스기능을 태깅 후 폰에서 강제 OFF 조건
POS | 비정상 접속입니다
CAT | 비정상 접속입니다
KEYPAD | 비정상 접속입니다
원인 ble 연결된 상태에서는 wait 명령을 계속 체크가 가능한다 블루투스를 강제 OFF 하면 비정상 접속입니다. 402 line 의 내용이 호출됨
해결방법 certified_error_call 호출 조건을 tag를 성공한 상태인지 여부를 확인하여 구분 처리
func.c 파일에서 402 line 수정
아래 오류 수정함
2. POS 모드에서 입력시 3만원 이상 조건에서 입력 대기 시간을 초과하는 조건
CAT 모드에서 연결대기 시간을 초과하는 조건
키패드 모드에서 연결대기 시간을 초과하는 조건
현상
모드 | 입력 대기 시간을 초과하는 조건
POS | 무음
CAT | 취소되었습니다
KEYPAD | 입력한다음에태깅하세요
func.c 파일에서 939 ~ 946 line 수정
아래의 오류 수정함
3. 아이폰에서 인쇄를 생략합니다. 음성의 출력이 안되는 현상 확인
키패드 모드에서 3만원 이하 금액시 Cancel / Pay 선택 상태로 나오는 부분 수정 필요
아이폰 테스트한 버전 0.5.1
안드로이드 키패드모드 인쇄를 생략하는 조건의 로그
아이폰 키패드모드 인쇄를 생략하는 조건의 로그
아이폰에서는 PRS 이후 BLE 연결을 강제적으로 DISCONNECT 시키는 부분이 적용이 안되어 있습니다.
Cancel / Pay 3만원 이하 금액에 대한 UI 처리부분과 같이 수정이 필요합니다.
안드로이드와 같이 강제적으로 DISCONNECT 시켜주는 조건이 반영되면 인쇄를 생략합니다. 음성 부분이 정상동작될것 같습니다
아이폰에서 DISCONNECT 안시켜줘도 음성 출력이 가능하도록 아래와 같이 수정함
func.c 에서 747 line
play_sound_c 에서 203 line
4. 영수증 end 처리 측정 시간 0.5 sec -> 0.3 sec 수정
5. 디폴트 상태 인쇄 형식 변경 |  | process_data.c 에서 345 ~ line수정

## 0208_풀테스트결과
1번째 스테이지
태깅후 1:1 연결이 완료된 상태에서 app에서 블루투스를 강제로 off 했을 때
- app에서의 화면표시 : Turn off -> Turned off 으로 변경
- pos모드 : 비정상 접속입니다
cat모드 : 비정상 접속입니다
key모드 : 비정상 접속입니다
-> 3가지 모드 모두 연결을 중단합니다의 조건으로 변경(음성출력도 동일하게 적용)
-> 비정상 접속은 인가되지 않은 app의 부적절한 접속에만 적용해야 함
태깅후 금액입력 혹은 비번입력 제한시간 초과하였을 때
- pos모드 : 아무런 반응없이 연결 중단
cat모드 : 취소 되었습니다
key모드 : 입력한 다음에 태깅하세요
-> 3가지 모두 취소되었습니다의 조건으로 변경(음성출력도 동일하게 적용)
영수증이 있는 상태에서 태깅하고 결제 처리하는 과정에 새로운 영수증을 입력할 경우
- 태깅과 동시에 새로운 영수증 입력시
: 앱에서 금액을 받기 전 상황.
기존 영수증 사라지고 "입력한 다음에 태깅하세요" 음성 나온 후 연결 해지함.
새롭게 입력한 영수증은 잘 보관됨.
- 태깅후 금액을 전달한 후 새로운 영수증 입력시
: 앱에서 금액을 받은 후 상황.
태깅 당시의 영수증으로 정상적으로 결제 처리
새롭게 입력한 영수증은 소실.
-> 이상 없음
영수증 입력중 태깅
- 데이터를 모두 받을 때까지 기다렸다가 태깅으로 연결
-> 이상 없음
태깅 시작과 동시에 영수증 입력
- 입력한 다음에 태깅하세요 프로세스를 온전히 처리한 후 영수증 데이터 정상 수신
-> 이상 없음
파싱하는 도중에 새로운 영수증 입력하면 리프레시됨
-> 이상 없음
아이폰 모드 상관없이 금액 입력 및 비번 입력 창에서 입력대기 타이머 작동 안함
-> 기존 조건대로 반영 요망
아이폰 블루투스 off 상태 표시 안해줌
: 앱이 최초 실행될 때에만 블루투스 켜라는 메시지 보냄
-> 실행중인 상태에서도 블루투스가 off 이면 사용자에게 주의 환기를 시킬 수 있도록
3초~5초 주기로 블루투스 on/off 디텍트해서 메시지 표시
아이폰 인쇄off 옵션으로 처리시 pos커넥터에서 음성 출력 안함
: 모드에 상관없이 모두 작동 안함 (인쇄를 생략합니다)
-> 안드로이드의 명령어 체계와 다른 것으로 판단됨
pos커넥터와 송수신하는 모든 명령어 체계를 다시 리뷰해서 서로 다른 조건이 있는지
체크하고 반영 요망
-> 키패드 모드에서 가끔씩 음성출력이 되는 현상이 발생함
데이터 입력중 물리버튼
- 숏클릭 : 작동 안함
- 롱클릭 : 모드 변경
: 폰과 연결중에는 숏클릭/롱클릭 작동 안함
-> 데이터 수신중에는 롱클릭 작동 중단
전원 켰을 때 최초 인쇄물 요건 적용
: 현재 표시되는 형태가 auto-baudrate 적용했을 때에만 아래와 같이 나옴
-> 전원 인가시마다 아래처럼 표시되도록 변경
-> 내용 인쇄후 아래쪽 여백 충분하게 늘려서(2cm) 출력 후 커팅되도록
데이터 입력중 전원 켰을 때 쓰레기 데이터 잔존
: pos모드에서 영수증 데이터를 완전히 수신하여 효과음이 나고 난 후에는, 전원을 재인가해도
클리어 된 상태로 시작하나, 영수증 데이터 수신중 pos커넥터의 전원을 강제로 끊으면
쓰레기 데이터가 남아 있고, 물리버튼 누르면 출력됨.
-> 전원 재인가시 기존에 존재하던 시리얼 데이터 삭제 및 초기화
결제금액 우선순위 반영 로직 오류
: 영수증 데이터 내에서 어떤 숫자가 고객이 내어야 할 결제금액인지를 확인하는 것은 어려움.
영수증 포맷마다 해당 결제금액에 적용하는 워딩이 서로 다른데, 어떤 영수증은 합계,
어떤 영수증은 총계, 어떤 영수증은 청구금액, 어떤 영수증은 total 등 제각각임.
문제는 1개의 영수증 데이터 내에 위와 같은 워딩이 중복으로 사용되는 경우도 있다는 것임.
주문한 상품의 총 가지수를 계산해서 이를 상품합계라는 워딩으로 표시하고,
할인상품의 금액을 따로 계산해서 이를 할인총계라는 워딩으로 반영하고,
실제 고객이 결제해야 할 금액은 청구금액이라는 워딩으로 적용하는 경우가 있는 것임.
이러한 상황을 감안할 때, pos커넥터가 수집한 영수증 데이터에서 고객이 결제해야 할 금액을
찾아내는 로직은 "경험"상 결제금액의 가능성이 높은 워딩을 "추정"하는 방법을 적용할 수
밖에 없음.
따라서, 현재 적용된 우선순위는 아래와 같이 실제로 결제할 금액을 표현하는 "구체적"이고
"명확"한 워딩에 우선순위를 주어서 해당 키워드가 적용된 line에 포함된 숫자를 찾아오는
방식을 적용한 것임.
앞쪽의 금액은 명확하고 구체적이며, 뒤로 갈수록 모호하고 광범위한 표현임을 알 수 있음.
if (line.contains("청구합계")) nn = 8;
else if (line.contains("청구금액")) nn = 8;
else if (line.contains("받을금액")) nn = 8;
else if (line.contains("결제금액")) nn = 8;
else if (line.contains("결제대상금액")) nn = 12;
else if (line.contains("결제요금")) nn = 8;
else if (line.contains("결제총액")) nn = 8;
else if (line.contains("결제액")) nn = 6;
else if (line.contains("받을돈")) nn = 6;
else if (line.contains("내실돈")) nn = 6;
else if (line.contains("영수금액")) nn = 8;
else if (line.contains("합계금액")) nn = 8;
else if (line.contains("총합계")) nn = 6;
else if (line.contains("총금액")) nn = 6;
else if (line.contains("총계")) nn = 4;
else if (line.contains("총액")) nn = 4;
else if (line.contains("Total")) nn = 5;
else if (line.contains("TOTAL")) nn = 5;
else if (line.contains("AMOUNTPAID")) nn = 10;
else if (line.contains("합계")) nn = 4;
그런데 현재 펌웨어에 적용된 우선순위 적용 알고리즘은 pos에서 송신하는 데이터를
들어오는 순서대로(윗쪽의 라인부터) 분석하여 line by line 으로 쪼갠다음,
해당 line 마다 위의 키워드를 모두 탐색시도록 설계되어 있는 것으로 보임.
이는 영수증 데이터중 실제 결제해야 할 금액이 아닌 윗줄부터 차례대로 내려오는 line중에
위의 키워드중 1개라도 있는 경우, 해당 line의 금액을 결제금액으로 판단하는 오류가 발생됨.
-> 영수증 데이터를 모두 받은 후에, 위의 키워드를 위에서부터 순차적으로 1개씩 찾아서
해당되는 라인의 값을 가져오는 방식으로 변경해야 함.
이 로직으로도 해결하지 못하는 경우를 대비하여 TPK 키워드를 매장 주인이 직접 입력할
수 있도록 한 것임.
cat모드에서 qr임베딩후 연속 거래중 비정상접속입니다 에러 (빠르고 복잡하게 연속 거래)
폰에서 동영상 시청(유투브)하며 블루투스로 연결된 상태에서 태깅시 비정상접속입니다 에러
: 폰과 pos커넥터가 최초 블루투스 1:1 연결을 개시하고 난 후,
슬레이브인 pos커넥터는 폰으로부터 정상적인 1번째 command를 수신하여야
정상적인 app 여부(해커의 시도가 아닌)를 판단하고 이후의 연결을 지속시킴.
상기 2가지의 에러는 위의 1번째 command인 "tag"를 pos커넥터가 수신하지 못해 발생하는
에러임.
과거에는, 위와 같은 1번째 command의 정상 송수신 여부를 명확히 알 수가 없어
폰app에서 tag 명령어를 주기적으로 3회 보내어 명확한 1:1 연결 지속을 강화했으나
금번 반영된 app과 펌웨어에서는 tag 명령을 1회만 보내는 것으로 파악됨.
일단 1:1이 지속된 후에는 위와 같은 송수신 데이터 누락의 가능성이 낮으므로
위의 조건은 최초 개시 시점에만 반영해도 무방할 것으로 판단.
-> app에서는 1:1 최초 연결 개시 명령인 tag를 0.1~0.3초 범위내의 적정값을 적용하여
최대 3회를 송신하도록 하고, 펌웨어 에서는 tag 명령을 수신후에는 callback
명령어를 보내되, 중복된 tag 명령이 수신됨으로 인해 발생할 수 있는 간섭 혹은
에러를 제거하는 구조를 잡아야 함
-> Auto Cutoff 임계치가 지나치게 민감한 것이 원인인 것으로 파악됨
-> -70 이하일 때 적용하는 것으로 완화
================================
2번째 스테이지
아이폰 인쇄off 옵션으로 처리시 pos커넥터에서 음성 출력 안함
: 모드에 상관없이 모두 작동 안함 (인쇄를 생략합니다)
-> 안드로이드의 명령어 체계와 다른 것으로 판단됨
pos커넥터와 송수신하는 모든 명령어 체계를 다시 리뷰해서 서로 다른 조건이 있는지
체크하고 반영 요망
-> 키패드 모드에서 가끔씩 음성 출력이 되는 현상이 발생함
태깅후 금액 전송"전" POS커넥터 전원을 강제로 OFF 했을 때
태깅후 금액 전송"후" POS커넥터 전원을 강제로 OFF 했을 때
: 안드로이드는 정상적으로 Disconnected 메시지 출력
아이폰은 반응 없음
-> 아이폰도 연결후 POS커넥터를 원인으로 연결이 중단될 경우 Disconnected~
에러 메시지 화면 표시
pos모드에서 태깅후 결제금액을 받고 결제승인도 정상적으로 완료된 상태에서,
pos커넥터 단말기 전원이 나가는 등 영수증 데이터를 받는 도중 데이터가 유실될 경우
: app에서는 영수증이 아예 안 들어온 것으로 인식하고,
pos커넥터와 연결된 프린터는 종이로 인쇄하기 직전 상황에 도달
-> 이상 없음
복수의 qr코드 임베딩된 상태에서 등록되지 않은 qr 선택시 디폴트 qr 자동 선택 여부
: qr코드 임베딩되어 있는 순서중 1번째 qr을 제시
-> 이상 없음
CPK 및 TPK 처리 요건
: 김성도 차장 경유하여 별도 공유
영수증 Start~End를 판정하는 딜레이 간격을 최소화
: 영수증 데이터가 pos커넥터를 경유하는 시간이 너무 길게 느껴짐
-> 현재 0.5초로 되어 있는 부분을 0.3초로 줄임(즉시)
-> 임베딩 옵션의 하나로 선택할 수 있도록 구조화(프리징 이후 별도 과제)
영수증 1번 2번 롤링 구조 검토
: 장기적 검토 사항으로 마크
오토보레이트 작동후 동작 점검
: 기존 적용 옵션 및 모드를 그대로 반영
-> 이상 없음
키패드 모드에서만 이상 동작하는 케이스 발견
: 개발 우선순위에서 밀려서 충분한 테스트가 이루어지지 않은 것으로 판단
-> 음성출력 적용, command 명령어 체계 재점검하여 pos/cat 모드와 동일하게 맞춤

## 20200208
음성 출력 조건중 오류가 발견되어 코드 수정전 , 현상 및 코드위치만 파악함
1. 태깅한 다음 핸드폰에서 블루투스 기능을 OFF 하는 조건
이때는 "연결을 중단합니다" 음성이 나와야함
동작 현상
모드 | 블루투스기능을 태깅 후 폰에서 강제 OFF 조건
POS | 비정상 접속입니다
CAT | 비정상 접속입니다
KEYPAD | 비정상 접속입니다
원인 ble 연결된 상태에서는 wait 명령을 계속 체크가 가능한다 블루투스를 강제 OFF 하면 비정상 접속입니다. 402 line 의 내용이 호출됨
해결방법 certified_error_call 호출 조건을 tag를 성공한 상태인지 여부를 확인하여 구분 처리
2. POS 모드에서 입력시 3만원 이상 조건에서 입력 대기 시간을 초과하는 조건
CAT 모드에서 연결대기 시간을 초과하는 조건
키패드 모드에서 연결대기 시간을 초과하는 조건
모드 | 입력 대기 시간을 초과하는 조건
POS | 무음
CAT | 취소되었습니다
KEYPAD | 입력한다음에태깅하세요
사용된 flag 변수의 초기화 안한게 문제가 아닐지 의심

## 20200207
POS커넥터 펌웨어 NTP 버전 테스트 테스트 도중 오류 발견한 부분들 수정 조치함
1. 프린터 인쇄 결과가 중간 정렬이되어서 동작함
옵션 임베딩 후 프린터 시 간혹 중간 정렬이 들어가는 현상.
프린터 모드 와 오토보레이트 결과를 인쇄하는 과정에서 좌측 정렬 명령어를 한번 보내고 보낼지 테스트 필요
process_data.c 파일에서 309 line
329 line 과 332 line 호출되는 순서를 변경함
auto baudrate 부분 인쇄전에 좌측 정렬이 되도록 명령 추가
2. 프린터 모드B 에서 초기 상태 인쇄가 안되는 오류
process_data.c 파일에서 329 line 부분 기존 위치에서 여기로 호출 위치 변경
3. 와이즈포스에서 영수증 + 주문서가 같이 출력되는 조건에서 오류 발생
process_data.c 파일에서 983 line 수정
영수증 수신을 멈추는 조건의 값이 10으로 오기되어 있는 부분을 50으로 수정함
4. 비정상 접속 오토컷오프 기능 추가
추후 앱에서 OTP 명령에서 오토컷오프 기능을 사용 유무에 대한 명령어를 추가함
앱에서 반영하기 전에는 디폴트 값으로 기능 ON 상태로 반영한다.
func.c 파일에서 1214 line 추가
func.h 파일에서 80 line 추가
금일 작업 기준 무조건 auto_cut 은 초기화 하여 false 상태로만 사용하도록하고 나중에 flash write / read 부분을 테스트 후 해당 명령이
write 와 read에 문제가 없는지 적용한다
먼거리에서 비정상 접속이 감지되면 즉시 연결된 맥 어드레스 정보, RSSI 값 , 프린터 하는 기능 추가
func.c 파일에서 359 line 추가
func.c 파일에서 checkRemainConnect 구문 분기 처리 수정
main.c 파일에서 handler 구문에서 변경된 내용
429 line , 439 ~ 447 line 추가 452 case 구문 추가
5. 음성 음원 변경 및 추가
태깅을 하면 X_M1_Windows Notify System Generic.wav 음성 출력
func.c 파일에서 765 line 추가
키패드에서 금액을 입력시 "0000원" 소리 출력
func.c파일에서
process_data.c 파일에서
last_sound 초기값은 true 상태로 설정함
play_sound.c 파일에서
스마트폰과 연결을 취소하였을때
테스트는 카드승인기모드에서 금액 입력시 X 를 눌러서 종료한 경우에 "취소되었습니다" 음성만 나오도록
기존에 나오는 ERROR 사운드는 안나옴 , "X_M3_windowExclamation" 파일
func.c 파일에서 906 ~ 923 line 수정함
POS 모드 영수증 없는 상태에서 태깅시 -> "입력한다음에태깅하세요"
앱의 입력 대기 화면에서 X 표를 눌러서 취소한 경우 ->"취소되었습니다"
process_data.c 파일에서 1117 line 추가
인쇄를 생략한 경우의 음성 출력
모든 모드에서 인쇄를 생략한 조건이면 0000원 결제되었습니다 음성이 나온 다음에 "인쇄를생략합니다" 음성이 나오는 순서로 작업
결제되었습니다. 음성을 출력시키는 조건을 먼전 처리한 다음 출력이 끝나고 해당 이벤트를 셋시켜줌
인쇄를 생략하는 여부를 확인후 음성 출력
인쇄를 생략하는 조건은 func.c파일의 736 line에서 설정
KEYPAD 모드에서 금액을 입력하지 않고 태깅하는 조건
POS 모드에서 금액 없이 입력하는 조건과 같은 조건으로 판단되며, "입력한다음에태깅하세요 " 음성 출력
func.c 파일에서 922 ~ 929 line을 다시 수정함
prf_cancel_flag 값이 true 되는 조건은 카드승인기에서는 X버튼을 눌러서 취소하는 조건이고
KEYPAD 모드에서는 금액없는 상태의 태깅처리시 발생함